## Página1
|  |  | Ap. Inicial | [5 empty] | Ap. Intermediária | [6 empty] | Ap. Final | Documentação
| Datas | 2017-03-22 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 2017-06-28 | 2017-07-05
| Atividade/Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
Planejado | Estudo do Arduino | bar: 2017-03-22 to 2017-05-10
Realizado
Planejado | Estudo das plantas | bar: 2017-03-22 to 2017-05-10
Realizado
Planejado | Estudo de sensores | bar: 2017-03-22 to 2017-05-10
Realizado
Estudo de atuadores | bar: 2017-03-22 to 2017-05-10
Preparação da apresentação inicial | bar: 2017-03-22 to 2017-03-29
Legenda:
Vinicius | Especificações de sensores/atuadores | bar: 2017-04-05
Renata
Nicholas | Compra de materiais | bar: 2017-03-29 to 2017-04-19
Bruno
Programação arduino para leitura dos sensores | bar: 2017-04-26 to 2017-05-17
Todos
R+N | Preparação da apresentação intermediária | bar: 2017-05-03 to 2017-05-10
B+V
B+R | Design da estrutura | bar: 2017-03-22 to 2017-05-24
Montagem da estrutura | bar: 2017-05-10 to 2017-06-21
Programação arduino para controle dos atuadores | bar: 2017-05-10 to 2017-05-17
Processamento dos dados | bar: 2017-05-10 to 2017-05-17
Integração sensores-atuadores | bar: 2017-05-24 to 2017-05-31
Interface com usuário para programação dos tipos | bar: 2017-06-07 to 2017-06-14
Testes/Calibração | bar: 2017-06-14 to 2017-06-21
Ajustes finais | bar: 2017-06-14 to 2017-06-21
Preparação do vídeo | bar: 2017-06-28 to 2017-07-05
Preparação do relatório | bar: 2017-06-28 to 2017-07-05
Apresentação final | bar: 2017-06-28 to 2017-07-05